

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –**

**ЛИЦЕЙ ГОРОДА МАРКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 538 от 31 декабря 2011 года** |  | **г. Маркс** |
| *Об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного**курса «Основы религиозных* *культур и светской этики»* |  |  |

# На основании приказа Комитета образования администрации Марксовского муниципального района от 21.12.2011 г. № 1063 «Об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
* Елизарова С. Н., заместитель директора по учебно – воспитательной работе,
* Аметов В. А., учитель истории и обществознания,
* Манько Н. П., преподаватель модуля курса ОРКСЭ,
* Зотова Н. М., председатель методического объединения учителей начальных классов.
1. Утвердить план работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно – воспитательной работе Елизарову С. Н.

**Директор Лицея С.А.Акимов**

Приложение 1 к приказу МОУ – Лицей г. Маркса № 538 от 31.12.2011 г.

**План работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие, тема**  | **Срок проведения** | **Ответственные**  |
| 1 | Заседание №1:* разработка плана подготовки мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
 | декабрь 2011 года | Елизарова С. Н. |
| 2 | Заседание №2:* организация обучения педагогов через курсы повышения квалификации (72 часа);
 | март 2012 года | Елизарова С. Н. |
| 3 | Заседание №3:* подготовка методических рекомендаций для преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
* оформление рабочих программ педагогов, тематического планирования курсов.
 | апрель 2012 года | Аметов В. А.,Манько Н. П. |
| 4 | Заседание №4:* итоги обучения педагогов;
* готовность введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
 | июнь 2012 года | Елизарова С. Н. |
| 5 | Заседание №5:* первый опыт преподавания модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
 | ноябрь 2012 года | Манько Н. П. |
| 6 | Заседание №6:* итоги введения курса у обучающихся 4 класса;
* анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
* коррекция планирования работы по введению курса.
 | май 2013 года | Манько Н. П. |

Приложение 2 к приказу МОУ – Лицей г. Маркса № 538 от 31.12.2011 г.

**План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса**

 **«Основы религиозных культур и светской этики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Вид документа** |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1.1 | Приказ об утверждении состава рабочей группы, плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь 2011 | Елизарова С. Н. | Приказ  |
| 1.2 | Приказ о проведении курсов повышения квалификации для педагогов модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Февраль – май 2012 | Методический отдел комитета образования АММР | Приказ  |
| 1.3 | Приказ о внесении изменений в базисный учебный план | май 2012 | Елизарова С. Н. | Приказ  |
| 1.4 | Приказы, регламентирующие введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Декабрь 2011- май 2012 | Елизарова С. Н. | Приказ |
| **2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ** |
| 2.1 | Подготовка рекомендаций по составлению рабочих программ педагога учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Январь 2012 – май 2013 | Елизарова С. Н. | методические материалы |
| 2.2 | Организация районного муниципального методического объединения учителей, преподающих ОРКСЭ, подготовка их планов работы. | август 2012 | Методический отдел комитета образования АММР | Положение о районном методическом объединении, план работы |
| **3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ** |
| 3.1 | Создание страницы на сайте МОУ – Лицей г. Маркса посвященного преподаванию ОРКСЭ | декабрь 2011 | Акимов С. А. | Страница сайта |
| 3.2 | Подготовка и размещение информации на сайте МОУ – Лицей г. Маркса | Постоянно, 2012 - 2013 | Акимов С. А. | Информация на странице сайта |
| **4.Работа с родителями** |
| 4.1 | Проведение родительских собраний с целью разъяснительной работы по структуре, содержанию, задачам модулей курсов ОРКСЭ  | январь, сентябрь 2012 | Алешникова Е. А. | Протоколы родительских собраний  |
| 4.2 | Проведение школьных, классных родительских собраний с целью разъяснительной работы по структуре, содержанию, задачам модулей курсов ОРКСЭ | декабрь 2011 – январь, сентябрь 2012 | Алешникова Е. А. | Протоколы родительских собраний, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 4.3 | Открытые уроки для родителей по модулям ОРКСЭ | октябрь 2012 - апрель 2013 | Манько Н. П., Зотова Н. М. | Методический материал  |
| 4.4 | Информационная поддержка родителей, разработка памятки «Практические советы для родителей» | январь 2011 – май 2013 | Манько Н. П., Зотова Н. М. | Памятка «Практические советы для родителей» |
| **5. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями** |
| 5.1 | Взаимодействие с Русской православной церковью, Духовным управлением мусульман Марксовского и другими религиозными объединениями в рамках установленных законом норм | Постоянно  | Манько Н. П., Зотова Н. М. | Организация встреч, круглых столов |
| 5.2 | Взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса  | Постоянно  | Манько Н. П., Зотова Н. М. | Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |